危害評鑑計畫行程（參考例）

	項次
	工作項目名稱
	實施日期
	主辦單位
	備註

	1
	安全衛生專業技師公開徵詢
	5月1日-5月10日
	安衛室
	

	2
	決定得標之安全衛生專業技師並簽約
	5月15日
	安衛室
	

	3
	安全衛生技師擬定工作計畫
	5月25日
	安衛室
	

	4
	依計畫進行危害鑑別
	6月30日
	各單位
	

	5
	資料分析
	7月1日-7月15日
	安全衛生技師
	

	6
	交報告
	7月20日
	安全衛生技師
	

	7
	實施教預訓練認識全廠之危害風險等級
	7月25日
	安全衛生技師
	

	8
	驗收付款
	7月30日
	安衛室
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


